PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA OKRES OD WRZEŚNIA 2020 DO MARCA 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Terminy |
| 1. | Powołanie koordynatora do Spraw dostępności w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim | Starosta Powiatu Ostrowskiego | Wydanie zarządzenia przez Starostę Powiatu Ostrowskiego | Do 30 września 2020 r. |
| 2. | Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej osoby wspierającej osoby ze szczególnymi potrzebami – Koordynatora ds. dostępności | Koordynator do Spraw Dostępności + Redaktor BIP | Podanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danych kontaktowych Koordynatora do Spraw Dostępności | Do 30 września 2020 r. |
| 3. | Dokonanie analizy warunków architektonicznych pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności | Opracowanie dokumentu – Deklaracji dostępności | Do 30 września 2020 r. |
| 4. | Analiza dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności | Opracowanie dokumentu – Deklaracji dostępności | Do 30 września 2020 r. |
| 5. | Podanie do publicznej wiadomości informacji na temat dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności + redaktor Biuletynu Informacji Publicznej | Opublikowanie na stronie BIP deklaracji dostępności | Do 30 września 2020 r. |
| 6. | Przygotowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności | Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do 20 grudnia 2020 r,. |
| 7. | Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od do marca 2021 | Koordynator do Spraw Dostępności + Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim | Zatwierdzenie przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim | Do 29 grudnia 2020 r. |
| 8. | Podanie do publicznej wiadomości Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od kwietnia 2023 do marca 2025 | Koordynator do Spraw Dostępności + redaktor Biuletynu Informacji Publicznej | Opublikowanie na stronie BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do 31 grudnia 2020 r. |
| 9. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim i monitorowanie działań w tym zakresie | Koordynator do Spraw Dostępności | Podejmowanie różnych działań w zależności od potrzeb.  Przyjmowanie uwag, opinii, sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, od ich rodzin oraz od pracowników PZD w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie spraw związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Do 31 marca 2021 r. |
| 10. | Zebranie danych do Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności | Analiza danych z dotychczas przeprowadzonych działań | Do 10 marca 2021 r. |
| 11. | Uzgodnienie danych do Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności | Przedstawienie dyrektorowi propozycji Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do 15 marca 2021 r. |
| 12. | Przedłożenie do zatwierdzenia Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności + Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim | Zatwierdzenie przez dyrektora Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do 20 marca 2021 r. |
| 13. | Podanie do Publicznej wiadomości Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do Spraw Dostępności + redaktor Biuletynu Informacji Publicznej | Opublikowanie na stronie BIP Powiatowego zarządu Dróg w ostrowie Wielkopolskim Raportu os tanie zapewnienia dostępności | Do 31 marca 2021 r. |
| 14. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. | Koordynator do Spraw Dostępności | Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do 31 marca 2021 r. |

Data sporządzenia:

Sporządziła: Beata Duczmal – Koordynator do Spraw Dostępności

Zatwierdził:

Data zatwierdzenia: